## PSP
				Cuby

				82

1000	Murtfeld			2000	Murtfeld			3000	Murtfeld			4000	Murtfeld
Projektplanung				Base Game				Cuby V1.0				Projektabschluss

28				53				1				0

	1100				2100				3100				4100
	Pflichtenheft				Menu				Level Design				Fertigstellung Dokumentation

	10				12				1				0

	1200				2200				3200				4200
	Arbeitspaketdefinition				GFX				User Login (DB)				Finale Tests

	4				12				0				0

	1300				2300				3300				4300
	Arbeitsumgebung				Base Movement				Fehlerfreies Movement				Vorfuehrung/Praesentation

	4				14				0				0

	1400				2400				3400				4400
	Github				Player Colision				Pickups				Abgabe/Ruecksprache

	2				4				0				0

	1500				2500				3500
	Sprache/Engine finden				Gamemodes				Boss fight (optional)

	8				1				0

				2600
				SFX

				10

## 1100
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
1100_Pflichtenheft			In Bearbeitung		Murtfeld,Dorsch,Massud
Aufwand:		Beginn:	01.02.2021	Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK
Kriterien				5	h		Dorsch
Inhalt				5	h		Massud

Lohnkosten				10		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €
∑				#NAME?	#NAME?	#NAME?

## 1200
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
1200_Arbeitspaketdefenition			Beendet		Murtfeld
Aufwand:		Beginn:	01.02.2021	Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK
Plan erstellen				4	h		Murtfeld

Lohnkosten				4		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €
∑				#NAME?	#NAME?	#NAME?

## 1300
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
1300_Arbeitsumgebung			Beendet		Dorsch,Murtfeld
Aufwand:		Beginn:	01.02.2021	Ende:03.02.2021
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK
Arbeitsumgebung aussuchen				2	h		Dorsch
Arbeitsumgebung aussuchen				2	h		Murtfeld

Lohnkosten				4		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €
∑				#NAME?	#NAME?	#NAME?

## 1400
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
1400_Github			In Bearbeitung		Murtfeld
Aufwand:		Beginn:	15.02.2021	Ende:21.02.2021
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK
				2	h		Murtfeld

Lohnkosten				2		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €
∑				#NAME?	#NAME?	#NAME?

## 1500
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
1500_Sprache / Engine			Beendet		Murtfeld, Dorsch
Aufwand:		Beginn:	15.02.2021	Ende:16.02.2021
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK
Informieren ueber Moeglichkeiten				4	h		Dorsch
Tests				4	h		Murtfeld

Lohnkosten				8		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €
∑				#NAME?	#NAME?	#NAME?

## 2100
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
2100_Menu			In Bearbeitung		Murtfeld
Aufwand:		Beginn:	15.02.2021	Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK
Informieren				2	h		Murtfeld
Erste Tests				4	h		Murtfeld
Erstes Funktionales Menu				6			Murtfeld

Lohnkosten				12		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €
∑				#NAME?	#NAME?	#NAME?

## 2200
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
2200_GFX			In Bearbeitung		Murtfeld
Aufwand:		Beginn:	15.02.2021	Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK
Test Player Design				2	h		Murtfeld
Menu Design				2	h		Murtfeld
Design Tests / Ideen				8			Murtfeld

Lohnkosten				12		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €
∑				#NAME?	#NAME?	#NAME?

## 2300
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
2300_Base Movement			In Bearbeitung		Murtfeld, Dorsch
Aufwand:		Beginn:	15.02.2021	Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK
Erste versuche Movement				4	h		Dorsch
Erste versuche Movement				2	h		Murtfeld
Redesign Movement				8	h		Murtfeld

Lohnkosten				14		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €
∑				#NAME?	#NAME?	#NAME?

## 2400
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
2400_Player Colision			In Bearbeitung		Murtfeld, Dorsch
Aufwand:		Beginn:		Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK
Base Colision				2	h		Dorsch
Base Colision				2	h		Murtfeld

Lohnkosten				4		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €
∑				#NAME?	#NAME?	#NAME?

## 2500
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
2500_Gamemodes			In Bearbeitung		Murtfeld, Dorsch
Aufwand:		Beginn:		Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK
Ideen sammeln				1	h		Murtfeld

Lohnkosten				1		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €
∑				#NAME?	#NAME?	#NAME?

## 2600
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
2600_SFX			In Bearbeitung		Murtfeld, Dorsch
Aufwand:		Beginn:	10.01.2021	Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK
Mit SFX bekannt machen				2	h		Dorsch
Mit SFX bekannt machen				2	h		Murtfeld
FL Studio				4	h		Murtfeld
Artists anfragen				1	h		Murtfeld
SFX Abschluss				1	h		Murtfeld

Lohnkosten				10		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €

## 3100
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
3100_LevelDesign			Geplant		Murtfeld, Dorsch
Aufwand:		Beginn:		Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK
base Test Level				1	h		Murtfeld

Lohnkosten				1		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €

## 3200
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
3200_User Login			Geplant		Murtfeld, Dorsch
Aufwand:		Beginn:		Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK

Lohnkosten				0		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €

## 3300
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
3300_Fehlerfreies Movement			Geplant		Murtfeld, Dorsch
Aufwand:		Beginn:		Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK

Lohnkosten				0		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €

## 3400
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
3400_Pickups			Geplant		Murtfeld, Dorsch
Aufwand:		Beginn:		Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK

Lohnkosten				0		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €

## 3500
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
3400_Bossfight			Geplant		Murtfeld, Dorsch
Aufwand:		Beginn:		Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK

Lohnkosten				0		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €

## 4100
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
4100_Fertigstellung Dokumentation			Geplant		Murtfeld, Dorsch
Aufwand:		Beginn:		Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK

Lohnkosten				0		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €

## 4200
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
4200_Finale tests			Geplant		Murtfeld, Dorsch
Aufwand:		Beginn:		Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK

Lohnkosten				0		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €

## 4300
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
4300_Vorfuehrung			Geplant		Murtfeld, Dorsch
Aufwand:		Beginn:		Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK

Lohnkosten				0		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €

## 4400
Arbeitspaketdefinition					LOGO
AP - Bezeichnung		Lfd - Nr.	Status		Veranwortlicher
4400_Abgabe			Geplant		Murtfeld, Dorsch
Aufwand:		Beginn:		Ende:
Ziele:

Vorganger AP		-100
Voraussetzungen:
erforderliche Ressourcen:

Tätigkeit/Aktivität/Material				Zeit/Aufwand	Einh.	Kosten	Wer	OK

Lohnkosten				0		0.00 €
Material:			Kosten/Einh.

Materialkosten					0.00 €