## Tabelle1
Niklas Dorsch					Lucas Murtfeld					Massud Ahmadi					Florian Hantzschel					Alexander Mittendorf

Projektjournal		Tag:	Zeit:		AP	Aktivitaet	Tag:	Zeit:		Projektjournal		Tag:	Zeit:		Projektjournal		Tag:	Zeit:		Projektjournal		Tag:	Zeit:
-	Ideen Sammlung	11.01.21	2		1200	Plan erstellen	01.02.21	4		-	Ideen Sammlung	11.01.21	2		-	Einweisung	12.04.21	2		-	Unity und Github aufsetzen	16.04.21	2
-	Rhythmus | 3D | Entscheidung	12.01.21	2		1300	Arbeitsumgebung aussuchen	01.02.21	2		-	Rhythmus | 2D | Entscheidung	12.01.21	2		-	unity einarbeitung	13.04.21	4		-	Informieren über die Programmiersprache	19.04.21	4
-	Unity Hub	14.01.21	2		1500	Tests	15.02.21	4		-	Unity Hub aufsetzen	14.01.21	3		-	Kollision hinzufügen	14.04.21	2		-	Infinitebackground erstellt	20.04.21	3
-	Lastenheft fertigstellen	15.01.21	3		2100	Informieren	15.02.21	2		-	Lastenheft fertigstellen	15.01.21	4		-	““ + Background Musik	15.04.21	2		-	Animation erstellen	22.04.21	3
-	Main Menü erstellen	18.01.21	2		2100	Erste Tests	15.02.21	4		-	Main Menü erstellen	18.01.21	2		-	Informiert über Unity Musik	16.04.21	2		-	Sprung Animation eingefügt	26.04.21	4
-	Erstellen der Objekte	25.01.21	1		2100	Erstes Funktionales Menu	17.02.21	6		-	Erstellen der Objekte	25.01.21	2		-	““	19.04.21	2		-
-	Movement/Steuerung	26.01.21	1		2200	Test Player Design	14.02.21	2		-	Movement/Steuerung	26.01.21	2		-	Erstellung von einem Musikmanager	20.04.21	4		-
-	Rotation der Kamera	28.01.21	1		2200	Menu Design	14.02.21	2		-	Rotation der Kamera	28.01.21	1		-	Testening des Musikmanagers	21.04.21	4		-
-	Pflichtenheft erstellt	05.02.21	4		2200	Design Tests / Ideen	14.02.21	8		-	Pflichtenheft	05.02.21	2		-	““ + anpassung Kollision	22.04.21			-
-	Pflichtenheft bearbeitet	08.02.21	2		2300	Erste versuche Movement	16.02.21	4		-	Pflichtenheft	05.02.21	4		-	Finale Hinzufügung vom angepassten AudioManagers	23.04.21			-
-	Pflichtenheft bearbeitet	09.02.21	2		2300	Erste versuche Movement	16.02.21	2		-	Pflichtenheft	08.02.21	2		-					-
-	Pflichtenheft bearbeitet	15.02.21	2		2300	Redsign Movement	18.02.21	8		-	Pflichtenheft	09.02.21	2		-					-
-	Github aufsetzen	16.02.21	3		2400	Base Colision	19.02.21	2		-	Pflichtenheft	15.02.21	2		-					-
-	Dateisystem aufsetzen für Github	18.02.21	3		2400	Base Colision	19.02.21	2		-	Github aufsetzen	16.02.21	2		-					-
-	Einführung von Github	19.02.21	2		2500	Ideen Sammeln	20.02.21	1		-	Movement/Steuerung	17.02.21	3		-					-
-	Einführung Unity	20.02.21	2		2600	Mit SFX bekannt machen	10.01.21	2		-	Pflichtenheft	18.02.21	2		-					-
-	Informiert über Unity	22.02.21	2		2600	Mit SFX bekannt machen	10.01.21	2		-	Pflichtenheft	19.02.21	2		-					-
-	Pflichtenheft	23.02.21	2		2600	FL Studio	10.01.21	4		-	Unity lernen	22.02.21	2		-					-
-	Pflichtenheft	25.02.21	2		2600	Artists Anfragen	10.01.21	1		-	Unity lernen	23.02.21	2		-					-
-	Base Game Collision Fix	01.03.21	4		2600	SFX Abschluss	11.01.21	1		-	Base Game Collision	26.02.21	2		-					-
-	Corner Fix Suche	02.03.21	2		3100	Level Design	16.02.21	1		-	Base Game Collision	01.03.21	3		-					-
-	Corner Fix (ohne Erfolg)	04.03.21	3		1200	Einteilung	03.03.21	1		-	Level Design	02.03.21	2		-					-
-	Pflichtenheft bearbeitet	08.03.21	2		3300	Jump 2.0	12.03.21	1		-	Pflichtenheft	08.03.21	2		-					-
-	Pflichtenheft bearbeitet	09.03.21	2		-	Backup / Invites	12.04.21	1		-	Pflichtenheft	09.03.21	2		-					-
-	Hintergrund Musik	11.03.21	2		-					-	Base Game Collision	10.03.21	2		-					-
-	Hintergrund Musik	15.03.21	2		-					-	Base Game Collision	11.03.21	2		-					-
-	Hintergrund Musik	16.03.21	2		-					-	Charakter Designs Vorbereitung	15.03.21	1		-					-
-	Hintergrund Musik	22.03.21	1		-					-	Charakter Designs Vorbereitung	12.04.21	3		-					-
-	Überarbeitung Journal	23.03.21	1		-					-	Charakter Designs erstellen(cube_2)	13.04.21	4		-					-
-	Pflichtenheft(fast fertig)	25.03.21	2		-					-	Charakter Design (cube_3)	14.04.21	4		-					-
-	Pflichtenheft(fast fertig)	29.03.21	2		-					-	Charakter Design (cube_4)	15.04.21	3		-					-
-	Pflichtenheft(fast fertig)	30.03.21	2		-					-	Char Design (cube_5)	16.04.21	4		-					-
-	Pflichtenheft(fast fertig)	31.03.21	2		-					-	Char Design (cube_6)	19.04.21	3		-					-
-	Pflichtenheft(fast fertig)	01.04.21	2		-					-	Char Design (cube_6)	20.04.21	4		-					-
-	Einarbeitung Florian | Unity	05.04.21	1		-					-	Char Design (cube_6) fertigstellen	21.04.21	3		-					-
-	Einrichtung von FL Studio	06.04.21	1		-					-	Background Map erstellen	21.04.21	3		-					-
-	Hardbass Test Musik erstellt	07.04.21	2		-					-					-					-
-	Hardbass Test Musik weitergeführt	08.04.21	1		-					-					-					-
-	Hardbass Test Musik fertigestellt	09.04.21	1		-					-					-					-
-	Fruity Limiter benutzt	12.04.21	2		-					-					-					-
-	Fruity Compressor benutzt	13.04.21	2		-					-					-					-
-	Maximus genutzt	14.04.21	2		-					-					-					-
-	ACID probiert	15.04.21	2		-					-					-					-
-	Einarbeitung Alexander | Unity	16.04.21	2		-					-					-					-
-	EDM genre ausprobiert	19.04.21	2		-					-					-					-
-	EDM genre ausprobiert	20.04.21	3		-					-					-					-
-	Musik Genres angeschaut	21.04.21	1		-					-					-					-
-	Map Selector „ausgeschnitten“	22.04.21	1		-					-					-					-
-	Map Selector placeholder eingefügt	23.04.21	1		-					-					-					-
-	Soundeffekt design ausgewählt	26.04.21	2		-					-					-					-
-	Soundeffekt design erstellt	27.04.21	2		-					-					-					-
-	Jump Sound erstellt	28.04.21	2		-					-					-					-
-					-					-					-					-
		Ergebnis	101				Ergebnis	66				Ergebnis	90				Ergebnis	22				Ergebnis	16